ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

| Муниципальная программа | «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы |
| --- | --- |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

|  | Наименование показателя | ГРБС |  | Ед.изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Мероприятие: Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | 807 |  | % | 100 | 100 |  |
| ### Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения | ### 807 |  | ### % | ### 58 | 58 |  |
| ### Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в образовательных организациях Уинского муниципального района | 807 | % |  | 85 | 85 |  |
| ### Обеспечение деятельности казенных учреждений | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | ### 807 | ### % |  | ### 100 | 100 |  |
| Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования. | Доля детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ### 807 | ### % |  | ### 100 | 100 |  |
| Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Доля семей, воспользовавшихся компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ### 807 | ### % |  | ### 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие системы начального, основного, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании | 807 | % |  | 100 | 100 |  |
| Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Эпос школа», в т.ч. | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ Уинского района услугой «Эпос школа» | 807 | % |  | 100 | 100 |  |
| Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона | 807 | % |  | 100 | 100 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | 807 | % |  | 50 | 50 |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения. | 807 | % |  | 66 | 66 |  |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | 807 | Кол-во |  | 0 | 0 |  |
| Обеспечение горячим питанием детей 1-4 классов | доля детей 1 – 4 классов, охваченных бесплатным горячим питанием | 807 | % |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию детей | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей | 807 | % |  | 75 | 75 |  |
| ### Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий | 807 | % |  | 15 | 15 |  |
| ### Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в регионе | 807 | % |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Доля детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях Уинского муниципального района, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | ### 807 | ### % |  | 85 | 85 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул | ### 807 | ### Чел. |  | 65 | 65 |  |
| ### Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Мероприятие: Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста | 807 | % |  | 45 | 45 |  |
| ### Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Количество детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых спортивных соревнований (от общего контингента обучающихся) | 807 | Чел. |  | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения по работе по мониторингу и развитию образования | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, участвующих в различных формах обучающих мероприятий и мероприятий по обмену опытом от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 807 | % |  | 50 | 50 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2023 - 2025 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 60 619 552,82 | 60 619 552,82 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 201 301 532,39 | 201 301 532,39 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 12 593 421,60 | 12 593 421,60 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 274 514 506,81 | 274 514 506,81 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 15 143 658,59 | 15 143 658,59 | 100,00 |  |
| "Развитие системы дошкольного образования" | Краевой бюджет, руб. | 45 187 912,96 | 45 187 912,96 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 60 331 571,55 | 60 331 571,55 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных учреждениях" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 268 658,59 | 14 268 658,59 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 41 243 210,81 | 41 243 210,81 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 55 511 869,40 | 55 511 869,40 | 100,00 |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 268 658,59 | 14 268 658,59 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 268 658,59 | 14 268 658,59 | 100,00 |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 41 243 210,81 | 41 243 210,81 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 41 243 210,81 | 41 243 210,81 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 748 275,15 | 748 275,15 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 748 275,15 | 748 275,15 | 100,00 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 748 275,15 | 748 275,15 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 748 275,15 | 748 275,15 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 571 427,00 | 571 427,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 571 427,00 | 571 427,00 | 100,00 |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 571 427,00 | 571 427,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 571 427,00 | 571 427,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Исполнение расходного обязательства муниципального округа за счет субвенций, предусмотренных на софинансирование расходов из разных уровней бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |  |
| Ремонт здания МКДОУ "Уинский детский сад "Улыбка" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |  |
| Ремонт здания МБОУ "Судинская СОШ" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 29 541 063,02 | 29 541 063,02 | 100,00 |  |
| "Развитие системы начального, основного, среднего, общего образования" | Краевой бюджет, руб. | 153 003 740,84 | 153 003 740,84 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 12 593 421,60 | 12 593 421,60 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 195 138 225,46 | 195 138 225,46 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 27 224 999,64 | 27 224 999,64 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 130 975 050,46 | 130 975 050,46 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 12 482 604,00 | 12 482 604,00 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 170 682 654,10 | 170 682 654,10 | 100,00 |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 25 345 035,60 | 25 345 035,60 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 25 345 035,60 | 25 345 035,60 | 100,00 |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 318 764,04 | 318 764,04 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 318 764,04 | 318 764,04 | 100,00 |  |
| Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |  |
| Реализация мероприятия "Умею плавать" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 61 200,00 | 61 200,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 183 600,00 | 183 600,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 244 800,00 | 244 800,00 | 100,00 |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 118 479 389,19 | 118 479 389,19 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 118 479 389,19 | 118 479 389,19 | 100,00 |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 7 631 300,00 | 7 631 300,00 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 7 631 300,00 | 7 631 300,00 | 100,00 |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 4 851 304,00 | 4 851 304,00 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 6 603 304,00 | 6 603 304,00 | 100,00 |  |
| Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 9 060 061,27 | 9 060 061,27 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 9 060 061,27 | 9 060 061,27 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 493 400,00 | 4 493 400,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 493 400,00 | 4 493 400,00 | 100,00 |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования(Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 493 400,00 | 4 493 400,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 493 400,00 | 4 493 400,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 781 933,50 | 3 781 933,50 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 781 933,50 | 3 781 933,50 | 100,00 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 781 933,50 | 3 781 933,50 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 781 933,50 | 3 781 933,50 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Исполнение расходного обязательства муниципального округа за счет субсидий, предусмотренных на софинансирование расходов из разных уровней бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 456 932,44 | 456 932,44 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 370 797,32 | 1 370 797,32 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 827 729,76 | 1 827 729,76 | 100,00 |  |
| Ремонт здания МБОУ "Аспинская СОШ" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 456 932,44 | 456 932,44 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 370 797,32 | 1 370 797,32 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 827 729,76 | 1 827 729,76 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Проект инициативного бюджетирования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 659 130,94 | 659 130,94 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 576 727,06 | 1 576 727,06 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 235 858,00 | 2 235 858,00 | 100,00 |  |
| Оснащение актовоого зала МБОУ "Уинская СОШ" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 382 095,59 | 382 095,59 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 662 704,65 | 662 704,65 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 044 800,24 | 1 044 800,24 | 100,00 |  |
| Устройство ограждения школьного стадиона с.Аспа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 277 035,35 | 277 035,35 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 914 022,41 | 914 022,41 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 191 057,76 | 1 191 057,76 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Реализация программы "Комфортный край" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100,00 |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБОУ "Уинская СОШ" по приоритетному проекту "Школьный двор" программы "Комфортный край" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан российской Федерации" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 832,50 | 5 832,50 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 110 817,60 | 110 817,60 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 116 650,10 | 116 650,10 | 100,00 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 832,50 | 5 832,50 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 110 817,60 | 110 817,60 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 116 650,10 | 116 650,10 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 12 241 950,31 | 12 241 950,31 | 100,00 |  |
| "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | Краевой бюджет, руб. | 304 005,59 | 304 005,59 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 12 545 955,90 | 12 545 955,90 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 12 073 950,31 | 12 073 950,31 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 12 073 950,31 | 12 073 950,31 | 100,00 |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 12 073 950,31 | 12 073 950,31 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 12 073 950,31 | 12 073 950,31 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |  |
| Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 299 005,59 | 299 005,59 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 299 005,59 | 299 005,59 | 100,00 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 299 005,59 | 299 005,59 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 299 005,59 | 299 005,59 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
| Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 420 654,90 | 420 654,90 | 100,00 |  |
| "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей" | Краевой бюджет, руб. | 2 788 200,00 | 2 788 200,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 208 854,90 | 3 208 854,90 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 420 654,90 | 420 654,90 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 788 200,00 | 2 788 200,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 208 854,90 | 3 208 854,90 | 100,00 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 420 654,90 | 420 654,90 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 420 654,90 | 420 654,90 | 100,00 |  |
| Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 788 200,00 | 2 788 200,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 788 200,00 | 2 788 200,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 5 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
| "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях" | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
| Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 77 075,00 | 77 075,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 6 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3 195 151,00 | 3 195 151,00 | 100,00 |  |
| "Развитие системы управления образования" | Краевой бюджет, руб. | 17 673,00 | 17 673,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 212 824,00 | 3 212 824,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Содержание органов местного самоуправления" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2903402,50 | 2 903 402,50 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2903402,50 | 2903402,5 | 100,00 |  |
| Содержание деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2 903 402,50 | 2 903 402,50 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 903 402,50 | 2 903 402,50 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности прочих учреждений в области образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 17 673,00 | 17 673,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 17 673,00 | 17 673,00 | 100,00 |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования администрирование) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 17 673,00 | 17 673,00 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 17 673,00 | 17 673,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 291 748,50 | 291 748,50 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 291 748,50 | 291 748,50 | 100,00 |  |
| Организация и проведение прочих мероприятий в области образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 291 748,50 | 291 748,50 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 291 748,50 | 291 748,50 | 100,00 |  |

3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

- Оценка достижения планового значения индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост:

Еп=(Иф/Ип)х100%, где

Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип – плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программы.

Еп1 = 101/100 х 100% = 101%

Еп2 = 58/58 х 100% = 100%

Еп3 = 85/85 х 100% = 100%

Еп4 = 100/100 х 100% = 100%

Еп5 = 70/70 х 100% = 100%

Еп6 = 80/80 х 100% = 100%

Еп7 = 100/98 х 100% = 102%

Еп8 = 100/100 х 100% = 100%

Еп9 = 108/100 х 100% = 108%

Еп10 = 50/50 х 100% = 100%

Еп11 = 66/66 х 100% = 100%

Еп12 = 3/3 х 100% = 100%

Еп13 = 100/100 х 100% = 100%

Еп14 = 75/75 х 100% = 100%

Еп15 = 15/15 х 100% = 100%

Еп16 = 100/100 х 100% = 100%

Еп17 = 53,3/85 х 100% = 63%

Еп18 = 65/65 х 100% = 100%

Еп19 = 45/45 х 100% = 100%

Еп20 = 10/40 х 100% = 25%

Еп21 = 50/50 х 100% = 100%

- достижения планового значения индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Еп=(Ип/Иф)х100%, где

Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Ип – плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программы;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Еп1 = 100/101 х 100% = 99%

Еп2 = 58/58 х 100% = 100%

Еп3 = 85/85 х 100% = 100%

Еп4 = 100/100 х 100% = 100%

Еп5 = 70/70 х 100% = 100%

Еп6 = 80/80 х 100% = 100%

Еп7 = 98/100 х 100% = 98%

Еп8 = 100/100 х 100% = 100%

Еп9 = 100/108 х 100% = 93%

Еп10 = 50/50 х 100% = 100%

Еп11 = 66/66 х 100% = 100%

Еп12 = 3/3 х 100% = 100%

Еп13 = 100/100 х 100% = 100%

Еп14 = 75/75 х 100% = 100%

Еп15 = 15/15 х 100% = 100%

Еп16 = 100/100 х 100% = 100%

Еп17 = 85/53,3 х 100% = 159%

Еп18 = 65/65 х 100% = 100%

Еп19 = 45/45 х 100% = 100%

Еп20 = 40/10 х 100% = 400%

Еп21 = 50/50 х 100% = 100%

- Эффективность выполнения всех показателей (индикаторов):

Е=SUM Eпm, где

Е – эффективность выполнения всех показателей (индикаторов), %;

SUM Eп - суммарное значение оценки достижения индикаторов;

m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е =1999/21 = 95%

- Степень выполнения планируемых объемов финансирования:

ФИН = (Зф/Зп)х100%, где

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф – фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;

Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

ФИН = (274 514 506,81/274 514 506,81) х 100% = 100%

- Эффективность реализации муниципальной программы:

Ерп=Е/ФИН, где

Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

Е – эффективность выполнения всех показателей (индикаторов), %;

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Е = 95/100 = 0,95

Значения показателей эффективности более 90%, реализация муниципальной программы «Развития системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы является эффективной.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Муниципальная программа  «Развития системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы утверждена Постановлением администрации Уинского муниципального района Пермского края от 14.10.2022  г. № 259-01-03-414 , изменения в программу вносились на основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлениями администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 05.08.2020 года  №  259-01-03-346  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 26.10.2022 года № 259-01-03-436 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края  на 2023-2025 годы»,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 14.10.2022 года № 259-01-03-414»,  постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 13.02.2023 года № 259-01-03-36  «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края  на 2023-2025 годы»,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 14.10.2022 года № 259-01-03-414»,   постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 29.12.2023 года № 259-01-03-374 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края  на 2023-2025 годы»,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 14.10.2022 года № 259-01-03-414».